## DVR项目报告
项目报告
项目名称 |  | 数据采集DVR项目 |  |  | 报告人 |  |  | 张斌
项目周期 |  | 2011.11-2012.6 |  |  | 报告日期 |  |  | 2011.4.23
项目目标 |  | 通过市场各种型号的DVR系统、摄像头，设计匹配出租车的价格低廉、安装方便、清晰度符合要求的硬件系统。 开发出能管理海量出租车影像的管理系统。同时通过GPS信息对海量影像，进行数据的排重、快速的检索、标准化的与内业格式对接的高效管理平台。
整体进展 |  | 完成采集系统的软、硬件需求，基本确定硬件方案，开始系统分析设计阶段 完成影像存储系统的需求分析工作和开发工作，待进一步与其他作业系统整合和整体测试 第一期出租车影像采集进行中，目前完成了大量数据存储，已转换提交给内业做质量评测(待报告)，目前开始5台车的长期采集工作
各子项目进展
序号 | 子项目/阶段 | 部门 | 负责人 | 计划完成时间 | 所处子阶段 | 状态 | 完成百分比 | 进展
1 | 数据分析、评估和提炼 | 数据部 | 张斌 | 2012.5.30 |  | 正常 | 正常
1.1 | TMC轨迹FCD,PCD数据分析 | 数据部 | 陈超杰、陆玲、张斌 | 2012.5.30 |  | 正常 | 正常 | 完成部分代码实现数据导入查询
1.2 | 强生出租车影像采集和评估 | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 |  | 完成 | 完成 | 计划一个月采集周期(2012.2.16 – 2012.3.16) ，采集容量2T存储，每台车携带7张卡，每周一、周四上午与司机预定交替存储卡； 目前已采集回来的数据处理达800G，部分数据送内业评测
1.3 | 强生出租车影像采集和评估(第二期) | 数据部 | 张斌 | 2012.8.30 |  | 正常 | 正常 | 计划采集周期(2012.4 – 2012.8) ，5台车; 目前已采集一周数据回来
2 | 采集系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30
2.1 | 硬件部分 | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 | 分析设计 | 正常 | 正常 | 完成采集设备硬件需求和设备选型工作，设备硬件以如下状态构成： GS600采集影像+控制扩展卡+SD存储阵列
2.2 | 软件部分-终端软件 | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 | 分析设计 | 未开始 | 未开始
2.3 | 软件部分-平台管理 | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 | 分析设计 | 正常 | 正常 | 已完成设计
2.4 | 硬件部分 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 | 开发、测试 | 未开始 | 未开始
2.5 | 软件部分-终端软件 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 | 开发、测试 | 未开始 | 未开始
2.6 | 软件部分-平台管理 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 | 开发、测试 | 正常 | 正常 | 开发设计中
3 | 影像存储系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 |  | 正常 | 正常
3.1 | 控制子系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 | 分析设计 | 完成 | 完成 | 完成系统设计
3.2 | 存储子系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 | 分析设计 | 完成 | 完成 | 完成系统设计
3.3 | 控制台系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 | 分析设计 | 完成 | 完成 | 完成系统设计
3.4 | 访问接口SDK | 数据部 | 张斌 | 2012.3.30 | 分析设计 | 完成 | 完成 | 完成系统设计
3.5 | 控制子系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 | 开发、测试 | 正常 | 正常 | 完成开发工作，测试中
3.6 | 存储子系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 | 开发、测试 | 正常 | 正常 | 完成开发工作，测试中
3.7 | 控制台系统 | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 | 开发、测试 | 正常 | 正常 | 完成开发工作，测试中
3.8 | 访问接口SDK | 数据部 | 张斌 | 2012.6.30 | 开发、测试 | 正常 | 正常 | 与内业开发部门协作整合接口
问题和风险
序号 | 问题描述 | 发现日期 | 负责人 | 状态 | 计划解决日期 | 实际解决日期 | 解决措施
1 | tmc数据分析处理需要高性能服务器和海量存储资源 | 2012.4.20 | 张斌 | 进行中 | 2012.5.10 |  | 上海这边安排服务器资源
2 | 硬件部分开发尚未启动 | 2012.4.1 | 张斌 | 进行中 | 2012.5.10 |  | 需尽快落实开发资源
3
4
5